Пояснительная записка к оценке эффективности государственной программы департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области «Доступная среда Брянской области»

 за 2022 год

Индикаторы (показатели) государственной программы исполнены в объеме 93,75%.

Кассовое исполнение мероприятий государственной программы выполнено в объеме 99,9%.

Эффективность реализации государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» за 2022 год - выше плановой.

Пояснения по показателям государственной программы, которых не выполнены в полном объеме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Причина неисполнения |
| 15. | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Брянской области | По данным Федерального реестра инвалидов, по состоянию на 01.01.2023 на территории Брянской области зарегистрировано 36024 инвалида трудоспособного возраста, из них работали в декабре 2022 года 8954 человека, или 24,9 %. Не заняты трудовой деятельностью 27070 человек.Целевой показатель «доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Брянской области», установленный на уровне 40,4 %, по итогам 2022 года не выполнен. Это объясняется рядом причин.Из числа неработающих инвалидов 0,6 тыс. человек (2 %) - дети-инвалиды; 13,3 тыс. человек (49 %) - инвалиды I и II группы, большинство из которых не рассматривает трудоустройство по следующим причинам:3,5 тыс. человек имеют I группу инвалидности, наибольшую долю в составе которых занимают граждане, не имеющие показаний к трудовой деятельности;9,8 тыс. человек - II группу инвалидности, из них большая часть не рассматривает трудоустройство по состоянию здоровья.Характерной особенностью для Брянской области является наличие территорий, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.В структурном распределении инвалидов по причинам инвалидности более 2,0 тыс. человек получили инвалидность вследствие заболеваний, связанных с аварией на Чернобыльской АЭС. Такие граждане имеют низкую мотивацию к труду, так как являются получателями ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы.Средняя заработная плата по вакансиям, заявленным работодателями в качестве подходящих, для трудоустройства граждан с инвалидностью, составляет в среднем порядка 15200 рублей. В 60 % случаев по направлениям на работу, выданным органами службы занятости инвалидам, от вариантов трудоустройства отказываются сами граждане, в большинстве случаев ввиду сопоставимости размеров заработной платы и пенсии по инвалидности. При этом следует отметить, что в случае трудоустройства инвалида выплата федеральной социальной доплаты к пенсии по инвалидности прекращается. |

На реализацию подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов Брянской области» в рамках реализации основного мероприятия «Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Брянской области» Департаменту семьи, социальной и демографической политики Брянской области в 2022 году были предусмотрены средства на:

 -субсидию государственным учреждениям на организацию работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, детей - инвалидов, услуги ранней помощи запланированы средства в объеме 2 500 000,00 рублей. Исполнение мероприятия за 2022 год составило 2 500 000,00 рублей или 100,00 процентов;

- субсидию государственным учреждениям на проведение капитального ремонта, осуществляющим социальную реабилитацию инвалидов, детей инвалидов, услуги ранней помощи запланированы средства в объеме 3 098 560,00 рублей. Исполнение мероприятия за 2022 год составило 3 098 560,00 рублей или 100,00 процентов;

 - обеспечение инвалидов и детей-инвалидов техническими средствами реабилитации в соответствии с областным гарантированным перечнем технических средств, комплектами постельного белья инвалидов – спинальников на 2022 год запланированы средства в объеме 575 619,06 рублей. Исполнение мероприятия за 2022 год составило 570 342,54 рублей или 99,1 процента;

 - организацию оздоровления и обучения плаванию детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нарушением осанки по медицинским показаниям на 2022 год запланированы средства в объеме 680 000,00 рублей. Исполнение мероприятия за 2022 год составило 679 200,00 рублей или 99,8 процента;