**Пояснительная записка**

**к оценке эффективности реализации государственной программы**

**«Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области»**

**за 2023 год**

Департамент социальной политики и занятости населения Брянской области является органом исполнительной власти Брянской области, осуществляющим проведение на территории Брянской области единой государственной политики в сфере труда, занятости и защиты от безработицы, охраны труда, трудовых и иных связанных с ними отношений.

В 2023 году департамент социальной политики и занятости населения Брянской области в рамках данных полномочий реализовывал государственную программу «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области», утвержденную постановлением Правительства Брянской области от 27.12.2018 № 732-п (с учетом изменений и дополнений).

Кассовое исполнение мероприятий государственной программы выполнено в объеме 99 %.

Достижение показателей государственной программы составило:

оцениваемых показателей: 48;

достигнутых показателей: 46;

невыполненных показателей: 2.

Эффективность реализации государственной программы «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» за 2023 год - выше плановой.

Пояснения по показателям государственной программы, которые не достигнуты в полном объеме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Причина неисполнения |
| 1. | Численность участников государственной программы и членов их семей, прибывших в Брянскую область и поставленных на учет в управление МВД России по Брянской области,  человек | Участие в подпрограмме носит заявительный характер. Невыполнение показателей обусловлено снижением количества соотечественников, желающих участвовать в Государственной программе, а также соотечественников, желающих переселиться в Брянскую область в рамках Государственной программы по следующим причинам:  в предыдущие годы наибольшее количество участников Государственной программы составляли соотечественники-граждане Украины (около 80 %);  вхождение в состав Российской Федерации четырех новых субъектов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области), жители которых признаются гражданами Российской Федерации по заявлению о выдаче российского паспорта;  внесение изменений в нормативную правовую базу Российской Федерации в части приобретения российского гражданства.  Фактором, влияющим на снижение количества соотечественников, желающих участвовать в Государственной программе и переселиться в Брянскую область из других стран, также является близость области к границе с Украиной. |
| 2. | Численность участников государственной программы, прибывших в Брянскую область и поставленных на учет в управление МВД России по Брянской области,  человек |

**Государственная программа «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области»** исполнена по итогам 2023 года в объеме 569 624 718,70 рубля, или на 99 процентов от плана 573 534 784,87 рубля.

В рамках реализации **основного мероприятия «Обеспечение социальной поддержки безработных граждан»** было израсходовано 281 223 001,63 рубля, или 100 процентов от запланированных 281 231 500,00 рублей.

В рамках реализации **основного мероприятия «Содействие занятости безработных граждан, граждан, находящихся под риском увольнения, а также в различных режимах занятости, граждан, испытывающих трудности в поиске работы»** было израсходовано 32 954 539,87 рубля, или 98 процентов от запланированных 33 554 299,09 рубля.

В рамках реализации **основного мероприятия «Регулирование социально-трудовых отношений, совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, ориентированной на достижение показателей качества и количества оказываемых услуг»** израсходовано 223 987 791,63 рубля, или 99 процентов от запланированных 226 377 590,76 рубля.

На реализацию **подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Брянской области»** в части осуществления отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров за счет средств областного бюджета в виде субвенции муниципальным образованиям направлено 10 815 201,4 рубля, или 94 процента от запланированных 11 513 898,00 рублей. 6 % средств областного бюджета не использованы в связи с неукомплекованностью штатов в муниципальных образованиях специалистами по охране труда.

На осуществление мероприятий **подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Брянскую область соотечественников, проживающих за рубежом»** израсходованы средства в сумме 1 210 000,00 рублей, или 95 процентов от запланированных 1 269 400,00 рублей. 5 % средств областного бюджета – это средства, превышающие установленную Соглашением между Правительством Брянской области и Главным управлением по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации сумму в размере 1 210 000,00 рублей.

На осуществление мероприятий **подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве»** израсходовано 634 497,72 рубля, или 99 процентов от запланированных 641 317,02 рубля.

В рамках реализации **регионального проекта «Содействие занятости (Брянская область)»** на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в рамках подпрограммы «Содействие занятости» израсходовано в сумме 18 799 686,45 рубля, или 99 процентов от запланированных 18 946 780,00 рублей.